## Plan Anual
SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PLAN ANUAL DE TRABAJO
1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles para la prevención de accidentes y enfermedades laborales. 2. Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 Capitulo 6 Art 2.2.4.6.20, 2.2.4.6.21 y 2.2.4.6.22 3. Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo ocupacional. 4. Responder pronta y efectivamente ante situaciones de emergencia o accidentes que resulten en la operación. | [8 empty] | AÑO 2026
[9 empty] | Mes | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[9 empty] | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Ejecución Actividad
| ACTIVIDAD | ALCANCE | RESPONSABLE | RECURSOS | PERIODICIDAD | OBJETIVO | DIMENSION (PETH) | Inicio | Fin
CICLO: Planear | Revisión DOFA área | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | Mensual | 3 | NA | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Revision y actualización Política SST | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | Anual | 2 | NA | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Definir dentro de los objetivos del SGSST enfoque de género. | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | Anual | 2 | NA | 2026-02-28 | 2026-02-28 | [7 empty] | 0
| Actualizar DH042 incluyendo las obligaciones establecidas dentro de la guia de enfoque de género. | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | Anual | 2 | NA | 2026-03-01 | 2026-03-30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Autoevaluación estándares minimos del SGSST (2025) | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | Anual | 2 | NA | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  |  | 0
| Registro de autoevaluación y planes de mejor del SGSST en pagina del Ministerio de trabajo | Todo el sistema Metro | Margarita Ferrin | Humano (Metro) | Anual | 1,2,3,4 | NA | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Definición de recursos ARL y Corredor de Seguros/ presupuesto anual SST 2026. | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro,ARL, WTW) | Anual | 2 | NA | 2026-01-25 | 2026-10-31 |  |  |  | 0
| Definición estrategia de comunicaciones del SGSST | Todo el sistema Metro | Equipo SST/ Comunicaciones | Humano (metro) | Mensual | 1 | NA | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Definición y seguimiento de plan de capacitación 2026 | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (metro) | Anual | 2 | D2 | 2026-01-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Inducción SST Servidores nuevos y contratistas | Servidores nuevos | Equipo SST/ Administración Riesgos | Humano (metro) | Semanal | 2 | D2 | 2026-01-05 | 2026-12-31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Reinducción SST | Todo el sistema Metro | Equipo SST/ Administración Riesgos | Humano (metro) | Anual | 2 | D2, D4 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| COPASST (divulgación cierre plan anual 2025 y plan 2026, rendicion de cuentas, revisión por la direccion, mediciones higienicas, resultados evaluación riesgo psicosocial, plan formación) | Copasst | Andres Felipe Barrientos | Humano (metro) | Anual | 2 | NA | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Convocatoria y elecciones copasst 2026-2028 | Equipo Copasst | Equipo SST | Humano (Metro y Comunicaciones) | cada 2 años | 2 | NA | 2026-09-01 | 2026-01-30 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rendicion de cuentas (informes Gerenciales, Comité Directivo, Jefes área) | Todo el sistema Metro | Andres Felipe Barrientos | Humano (Metro) | Trimestral | 2 | NA | 2026-01-30 | 2026-10-31 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| Reunion de seguimiento ARL SURA y UT Corredor de seguros (Validar el cumplimiento de asesores y planes de trabajo del año). | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (ARL, Metro, corredor de seguros) | Trimestral | 2 | NA | 2026-02-28 | 2026-12-31 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| Actualizacion normograma | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | Mensual | 2 | NA | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Consolidado informacion cierre de año para memoria de sostenibilidad, logros y retos. | Todo el sistema Metro | Andres Felipe Barrientos | Humano (Metro) | Mensual | NA | NA | 2026-12-01 | 2026-12-15 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CICLO: Hacer - Gestion de la Salud SGSST | Revisión y plan de intervención al diagnostico condiciones de salud | Todo el sistema Metro | Maria Zuleima Ospina | Humano (proveedor, Metro) | Anual | 3 | NA | 2026-01-05 | 2026-01-30 |  |  |  | 0 | [44 empty] | 0%
| Actualizacion perfil sociodemografico (de acuerdo a reso 2646 y 0312) | Todo el sistema Metro | Maria Zuleima Ospina | Humano (Metro) | Anual | 3 | NA | 2026-02-02 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Planeacion, ejecución y seguimiento de examenes medicos periodicos | Todo el sistema Metro | Maria Zuleima Ospina | Humano (proveedor, Metro) | Anual | 3 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento recomendaciones medicas | Todo el sistema Metro | Maria Zuleima Ospina/ Natalia Eugenia Correa | Humano (Metro) | Anual | 3 | D2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reporte de accidentes laborales EPS y actualizacion caracterizacion base de accidentalidad | Todo el sistema Metro | Margarita Ferrin | Humano (Metro) | A necesidad | 1.3 | NA | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. | Todo el sistema Metro | Margarita Ferrin | Humano (Metro) | A necesidad | 1.3 | NA | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Intervención en personal reincidente en accidentalidad | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | A necesidad | 1.3 | NA | 2026-01-05 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Planeación, ejecución y seguimiento programa (PVE) osteomuscular 2026 | Todo el sistema Metro | Natalia Eugenia Correa | Humano (Metro, ARL) | Mensual | 3 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Implementar y potenciar el programa de pausas saludables/ Apoyo estrategia LONGEVO ARL Sura | Todo el sistema Metro | Natalia Eugenia Correa | Humano (Metro, ARL) | Mensual | 3 | NA | 2026-02-15 | 2026-07-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar Gestón e intgralidad de los casos sospechosos o sintomáticos con la estación salud | Todo el sistema Metro | Natalia Eugenia Correa | Humano (Metro) | Mensual | 3 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Realizacion pruebas aleatorias de alcohol y SPA | Todo el sistema Metro | Maria Zuleima Ospina | Humano (Proveedor Colmedicos, Metro), fisico de acuerdo a lo requerido para la toma de muestras | 2 veces al año | 3 | NA | 2026-04-20 | 2026-10-09 | [14 empty] | 0 | [21 empty] | 0
| Planeación, ejecución y seguimiento programa riesgo psicosocial | Todo el sistema Metro | Maria Zuleima Ospina | Humano (Metro, ARL, Proveedor) | Mensual | 3 | NA | 2026-01-01 | 2026-01-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Programa de Vigilancia Epidemiológica conservación auditiva | Todo el sistema Metro | Maria Zuleima Ospina/ Oscar David Ospina | Humano (ARL, Metro, Contrato) | Mensual | 3 | D2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Planeación, ejecución y seguimiento Programa promoción de la salud y prevención de la enfermedad de acuerdo con el Diagnostico de condiciones de Salud de 2025 (Programa Te cuidas, Te cuido) | Todo el sistema Metro | Maria Zuleima Ospina | Humano (Metro, Contrato) | Mensual | 3 | D2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CICLO: Hacer - Gestión de Peligros y riesgos | Actualización matriz técnica de riesgos laborales | Todo el sistema Metro | Juan Diego Arango Perez | Humano (Metro) | Mensual | 1 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
| Actualización matriz de elementos de protección personal por áreas | Todo el sistema Metro | Juan Diego Arango Perez | Humano (Metro) | Mensual | 1 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Seguimiento cuadro de mando y reportes human scan | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | Semanal | 1 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Programa alturas (ejecución y seguimiento al programa) | Todo el sistema Metro | Carolina Amador | Humano (ARL, Metro, Contrato) | Mensual | 1, 2, 4 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Gestión contrato alturas: Inspección de equipos de protección contra caídas y sistemas de acceso | Todo el sistema Metro | Carolina Amador | Humano (Metro, Contrato) | Anual | 1.2 | NA | 2026-01-15 | 2026-10-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Revisión requisitos pre contractuales oferentes, aliados, clientes y contratistas año 2026. | Todo el sistema Metro | Oscar David Ospina | Humano (metro, WG) | Diario | 2 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Construcción de manual con requerimientos de Seguridad y Salud en el trabajo para nuevas instalaciones y proyectos | Todo el sistema Metro | Carolina Amador Oscar David Ospina | Humano (metro, ARL) | Quincenal | 1,2,4 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Inspecciones integrales | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (metro) | Trimestral | 1.2 | D2 | 2026-03-01 | 2026-12-30 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 0
| Programa espacios confinados (ejecución y seguimiento al programa) | Todo el sistema Metro | Carolina Amador | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Programa trabajos en caliente (ejecución y seguimiento al programa) | Todo el sistema Metro | Carolina Amador | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Programa riesgo Eléctrico (ejecución y seguimiento al programa) | Gerencia operaciones y mantenimiento | Oscar David Ospina | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Programa de prevención y gestión del peligro mecánico | Gerencia operaciones y mantenimiento | Virmaris Vargas | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | NA | 2026-01-15 | 2026-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Programa LOTOTO Lock Out, Tag Out, Try Out (Bloqueo, Etiquetado y Verificación) (ejecución y seguimiento al programa) | Gerencia operaciones y mantenimiento | Carolina Amador | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | NA | 2026-02-01 | 2026-12-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Programa Izaje mecánico de cargas (ejecución y seguimiento al programa) | Todo el sistema Metro | Carolina Amador | Humano (ARL, Metro, Contrato) | Mensual | 1 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Gestión contrato Izaje mecánico de cargas: Inspección de equipos y accesorios utilizados para el izaje mecánico de cargas | Todo el sistema Metro | Carolina Amador | Humano (Metro, Contrato) | Anual | 1.2 | NA | 2026-01-15 | 2026-11-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Programa de Prevención y gestión integral del peligro químico | Todo el sistema Metro | Virmaris Vargas | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | NA | 2026-01-15 | 2026-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mediciones ocupacionales, Luxometrías, sonometrías, Dosimetrías, carga Calórica, medición calidad del aire CO2, Sílice, factores de riesgos físicos y químicos. | Todo el sistema Metro | Oscar David Ospina | Humano (ARL, Metro, Contrato) | Mensual | 1.3 | NA | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Socialización resultados y grupos de exposición similar (GES) 2023 y 2024 Mediciones ocupacionales, Luxometrías, sonometrías, Dosimetrías, carga Calórica, medición para el factor de riesgo químico y físico. | Todo el sistema Metro | Oscar David Ospina | Humano (Metro, Contrato) | Mensual | 2.3 | NA | 2026-06-01 | 2026-12-31 | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Gestión contrato Elementos de Protección personal. | Todo el sistema Metro | Virmaris Vargas | Humano (Metro, Contrato) | Mensual | 1.2 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revisión normas básicas de seguridad (depuración y actualización existentes y nuevas) | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano Metro | A necesidad | 1 | NA | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Intervención riesgos para Teletrabajadores | Teletrabajadores | Equipo SST/Calidad de Vida | Humano (Metro) | Trimestral | 1.3 | D2, D3 | 2026-06-01 | 2026-11-30 | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CICLO: Hacer - Estrategia Ruta Cero | Socialización del Procedimiento para la gestion de la Estrategia Ruta Cero | Todo el sistema Metro | Virmaris Vargas | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | NA | 2026-03-15 | 2026-06-30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plan de Trabajo Líderes de Ruta Cero | Todo el sistema Metro | Virmaris Vargas | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | NA | 2026-01-15 | 2026-12-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Implementación de acción identificadas en la encuesta de potenciales organizacionales en la GOM. | GOM, UEN Civica y Almacén | Virmaris Vargas | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | NA | 2026-01-15 | 2026-12-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Implementación de la encuentra Potenciales organizacionales en Servicio al cliente. | Gerencia Social y de Servicio al cliente | Virmaris Vargas | Humano (ARL, Metro) | Anual | 1 | NA | 2026-01-15 | 2026-12-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Socialización resultados encuesta Potenciales Organizacionales en Servicio al Cliente | Gerencia Social y de Servicio al cliente | Virmaris Vargas | Humano (ARL, Metro) | Anual | 1 | NA | 2026-01-15 | 2026-12-20 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseño e implementación del Programa Seguridad basada en el comportamiento | GOM | Virmaris Vargas/ Maria Zuleima Ospina/ Juan Diego Arango | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | NA | 2026-02-05 | 2026-12-20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Conmemoración Semana ruta cero/día mundial SST | Todo el sistema Metro | Virmaris Vargas | Humano (ARL, Metro) | Anual | 1.3 | NA | 2026-01-15 | 2026-12-20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
CICLO: Hacer - Plan Estratégico de Seguridad Vial | Comité Seguridad vial | Buses, tranvia, vehiculos operativos y maniobras de trenes | Viviana Osorio | Humano (ARL, Metro) | Trimestral | 1 | NA | 2026-02-01 | 2026-12-31 | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0
| Implementación plan estratégico de seguridad vial | Buses y tranvia, vehiculos operativos y maniobras de trenes | Viviana Osorio | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación subprogramas de Gestión PESV | Buses y tranvia, vehiculos operativos y maniobras de trenes | Viviana Osorio | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | NA | 2026-03-01 | 2026-12-31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación estrategia "Muevete Seguro" | Buses y tranvia, vehiculos operativos y maniobras de trenes | Viviana Osorio | Humano (ARL, Metro) | Mensual | 1 | NA | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CICLO: Hacer - Gestion de amenazas | Actualización Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Todo el sistema Metro | Equipo emergencias | Humano Metro | Anual | 4 | NA | 2026-01-15 | 2026-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación y socialización plan de gestión de riesgos de desastres | Todo el sistema Metro | Equipo emergencias | Humano (ARL) | Anual | 4 | NA | 2026-06-01 | 2026-12-19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inspección y actualización de rutas de evacuación en las diferentes instalaciones de la empresa. | Todo el sistema Metro | Equipo emergencias | Humano (Metro) | Mensual | 1.4 | NA | 2026-01-03 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coordinar la realización de las simulaciones y simulacros asociados al plan de emergencias del Sistema Metro con personal interno de las diferentes áreas. | Todo el sistema Metro | Equipo emergencias | Humano (Metro) | Mensual | 1.4 | D2 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| Formación coordinadores de evacuación | Todo el sistema Metro | Equipo emergencias | Humano (Metro) | Anual | 4 | NA | 2026-09-01 | 2026-11-30 | [32 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| Diseño procedimientos operativos normalizados (PON) | Todo el sistema Metro | Equipo emergencias | Humano (Metro) | A necesidad | 4 | NA | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Formación manejo extintores y primeros auxilios, personal operativo de las diferentes áreas | Todo el sistema Metro | Equipo emergencias | Humano (Metro, Emi, Impleseg) | A necesidad | 4 | NA | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Formación a cuerpo de Bomberos del área metropolitana en atención de emergencias en el Metro de Medellin/ estrategias conjuntas para la implementación. | Cuerpos de Bomberos | Equipo emergencias | Humano (Metro) | Bimensual | 4 | NA | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestion administrativa: Seguimiento contratos, suministro de elementos para atención de primeros auxilios en las diferentes estaciones, Gestionar la ubicación de recursos como DEAS, camillas, extintores entre otros; Acompañamiento a las áreas de la empresa para tratar temas relacionados con emergencias. | Todo el sistema Metro | Equipo emergencias | Humano (Metro) | Diario | 2.4 | NA | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Formación a la brigada de emergencias | Todo el sistema Metro | Equipo emergencias | Humano (Metro) contrato | Mensual | 4 | NA | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Formación a la brigada de rescate SIWA | Todo el sistema Metro | Equipo emergencias | Humano (Metro) ARL | Mensual | 4 | NA | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Simulacro de trabajo en alturas (Cables Aéreos y Suministro de Enegía) | GOM | Carolina Amador | Humano (Metro) ARL | Anual | 4 |  | Mayo y Junio | Mayo y junio
| Simulacro de trabajo en espacios confinados (Suministro de Energía) | GOM | Carolina Amador | Humano (Metro) ARL | Anual | 4 |  | Julio | Julio
CICLO: Verificar - Verificación del SG-SST | Calculo de indicadores mensuales del proceso SGSST y realización informes gerenciales. | Todo el sistema Metro | Margarita Ferrin | Humano (Metro) | Mensual | 2 | NA | 2026-01-10 | 2026-12-15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Revisión por la dirección (Incluir los 24 ítems del D.1072/2015) | Todo el sistema Metro | Margarita Ferrin | Humano (Metro) | Anual | 2 | NA | 2026-03-01 | 2026-04-30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Divulgación planificación y resultados auditoria al COPASST | Todo el sistema Metro | Andres Felipe Barrientos | Humano (Metro) | Anual | 2 | NA | 2026-11-01 | 2026-11-30 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Realización de auditoria al SG:SST | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro, contrato) | Anual | 2 | NA | 2026-05-01 | 2026-08-30 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento contratos, aliados y clientes año 2026. | Todo el sistema Metro | Oscar David Ospina | Humano (metro y WG) | Diario | 2 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verificacion lista chequeo R0312 (documentacion, seguimientos, etc) | Todo el sistema Metro | Margarita Ferrin | Humano (metro y WG) | Diario | 2 | NA | 2026-12-01 | 2026-12-31 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento mensual a presupuesto SST 2025 (planificacion, ejecución y cierre de contratos) | Todo el sistema Metro | Andres Felipe Barrientos | Humano (metro) | Mensual | 2 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Seguimiento semanal equipo SST | SGSST | Equipo SST | Humano (metro) | Semanal | 2 | NA | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Seguimiento semestral normograma | SGSST | Equipo SST | Humano (metro), Herramienta normograma | Semestral | 2 | NA | 2026-01-05 | 2026-07-30 | 0 | [23 empty] | 0
CICLO: Actuar - Mejoramiento | Implementacion acciones preventivas y correctivas del SGSST (con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST, cuadro de mando). | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | Mensual | 2, 3 | NA | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Acciones de mejora conforme a los resultados de las auditorias internas y externas. | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | Anual | 1.2 | NA | 2026-06-01 | 2026-12-31 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Acciones de mejora conforme a la investigacion de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. | Todo el sistema Metro | Margarita Ferrin | Humano (Metro), herramienta SGM | Mensual | 1, 2 | NA | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Plan de mejoramiento (Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales) | Todo el sistema Metro | Equipo SST | Humano (Metro) | A necesidad | 2 | NA | 2026-01-05 | 2026-12-31
[8 empty] | Por fase | Plan | 25 | 26 | 23 | 49 | 33 | 35 | 30 | 56 | 32 | 34 | 30 | 51 | 33 | 35 | 31 | 53 | 30 | 32 | 27 | 49 | 31 | 33 | 27 | 52 | 32 | 32 | 27 | 51 | 31 | 32 | 27 | 51 | 32 | 34 | 27 | 51 | 33 | 32 | 27 | 52 | 32 | 31 | 26 | 50 | 33 | 32 | 27 | 50
[9 empty] | Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97 |  |  | Acumulado | Plan | 25 | 51 | 74 | 123 | 156 | 191 | 221 | 277 | 309 | 343 | 373 | 424 | 457 | 492 | 523 | 576 | 606 | 638 | 665 | 714 | 745 | 778 | 805 | 857 | 889 | 921 | 948 | 999 | 1030 | 1062 | 1089 | 1140 | 1172 | 1206 | 1233 | 1284 | 1317 | 1349 | 1376 | 1428 | 1460 | 1491 | 1517 | 1567 | 1600 | 1632 | 1659 | 1709
[5 empty] | 98 |  |  |  | Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EJECUTADO
PLANEADO
| Elaboró : |  |  | Revisó: | [9 empty] | Aprobo:
| MARGARITA MARIA FERRIN LONDOÑO ANDRES FELIPE BARRIENTOS ZAPATA Profesional 1 Gestion del Talento Humano-SST Profesional 1 (Coordinación Seguridad y Salud en el Trabajo) |  |  | PAULA ANDREA ECHEVERRI PARRA Jefe Gestión del Talento Humano |  |  |  | MARIA DUQUE QUINTERO Jefe Administración de Riesgos | [5 empty] | MARCELA AGUIRRE VELEZ Gerente Administrativo
| Fecha: 8/01/2026 |  |  | Fecha: 12/01/2024 | [12 empty] | Fecha:
Note on B48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Propósito: Promover el cuidado de los Servidores públicos y proveedores, mediante la gestión del peligro mecánico, por medio de la prevención de incidentes y accidentes ocasionados por fuentes de peligro mecánico, estandarización de las medidas de control aplicables a las diferentes áreas operativas, garantizando el cumplimiento de la normativa nacional vigente en materia de seguridad industrial y fomentando la participación activa de trabajadores, jefes y responsables del sistema de gestión en la identificación y control de estos riesgos.
Note on B52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Propósito: Promover el cuidado de los Servidores públicos y proveedores, mediante la gestión del peligro químico durante todo el ciclo de vida de los productos utilizados en la Empresa, para prevenir la ocurrencia de accidentes, emergencias y enfermedades laborales que se puedan presenta en las instalaciones de EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA
Note on B60: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Refuerzo en momentos de seguridad de las diferentes áreas.
Note on Z64: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 28 de abril día mundial de la Seguridad y salud en el trabajo
Note on AR64: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Semana de la Cultura y Ruta Cero